## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 용 역 명 : 서대구어린이집 외 8개소 내진성능평가 용역
2. 대 상 : 서대구어린이집 외 8개소(평리3동, 평리5동, 상중이동)
3. 용 역 목 적
본 용역은 공공시설물의 내진성능평가를 시행하여 시설물의 안전도를 파악하고 그 결과에 따른 내진성능 향상을 위한 보강방안을 마련하기 위함
4. 용 역 개 요
내진성능평가 1식
5. 과 업 기 간
착수일로 부터 50일간으로 한다
6. 예정 공정표
본 과업의 예정공정은 다음과 같다
| 공 종 | 착 수 일 로 부 터 |  |  |  |  | 비고
|  | 10일 | 20일 | 30일 | 40일 | 50일
[ 내진성능평가 ]
○ 현장조사
○ 현황자료 및 내진성능 검토
○ 보고서 작성
○ 보고서 인쇄 및 용역완료

## 설계내역서 (2)
내진성능평가 용역 내역서
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 직접인건비
가. 현장조사 | 고급기술자 | 59 | 인
나. 내진성능평가 | 고급기술자 | 66 | 인
2. 직접경비
가. 차량 사용 |  | 9 | 개소
나. 현지보조인부 | 현장조사인원의 40% | 24 | 인
다. 기계, 기구 손료 | 직접인건비의 5% | 1 | 식
라. 보고서 인쇄비 |  | 9 | 개소
3. 제 경 비 | 직접인건비의 110% | 1 | 식
4. 기 술 료 | (직접인건비+제경비)의20% | 1 | 식
5. 실측도면 작성 | 업무대가의 10% | 1 | 식
소 계 | (1)+(2)+(3) +(4)+(5) |  |  |  | 82984181 | [7 empty] | 91282599.1
부가가치세 | 소계*10% |  |  |  | 8298418.1
도급예정액 |  |  |  |  | 91282000